COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA - COGE
Normativo: Resolução 698/2019;
Finalidade: implantar modelo de governança que contemple a sistematização de práticas relacionadas ao Planejamento Estratégico, à gestão de riscos, aos controles internos e à integridade da gestão.
Composição:
Diretoria-Geral, que o coordenará;
Controladoria;
Gabinete da Presidência;
Diretoria Legislativa;
Diretoria Administrativa e Financeira;
Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional;
Coordenadoria de Tecnologia da Informação;
Coordenadoria de Comunicação Legislativa;
Coordenadoria de Comunicação Social;
Comitê de Responsabilidade Social;
Ouvidoria;
Procuradoria-Geral;
Secretária Executiva da Mesa Diretora;
UNIPACE.

---
COMITÊS TÉCNICOS SETORIAIS - CTS
Comitês Técnicos Setoriais (CTS)
Diretoria Administrativa e Financeira;
Departamento de Administração;
Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade;
Departamento de Gestão de Pessoas;
Comissão Permanente de Licitação;
Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho.
Comitê de Responsabilidade Social;
Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil;
Centro de Mediação e Gestão de Conflitos;
Departamentode Saúde e Assistência Social.
Comitê de Prevenção e Combate à Violência;
Escritório de Direitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Frei Tito de Alencar;
Procon Assembleia;
Procuradoria Especial da Mulher;
Ouvidoria Parlamentar.
Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos;
Escola Superior do Parlamento Cearense - Unipace;
Instituto de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do Estado do Ceará - INESP;
Memorial Deputado Pontes Neto.
Programa Alcance
CTS Legislativo
CTS Administrativo e Financeiro
CTS de Responsabilidade Social
CTS de Promoção à Cidadania
CTS de Pesquisa, Educação e Memória
Diretoria Legislativa;
Departamento Legislativo;
Departamento de Documentação e Informação;
Célula de Comissões Técnicas Permanentes;
Célula de Consultoria Técnica Legislativa.
Normativo: Portaria nº 315/2023

---
Comitês Técnicos Setoriais (Resumo RAG - RAT - RAE)
Periodicidade
Pauta
Participantes
Mensal
RAG de 1º Momento:
Uma semana após Reunião do COGE
(1ª e 2ª linhas)
RAG de 2º Momento:
Uma semana após a RAG de 1º Momento
(1ª linha)
RAG de 1º Momento:
Coordenador do CTS;
Órgãos integrantes do CTS;
Gerentes de projetos e equipes.
RAG de 2º Momento:
Diretor do Departamento ou órgão equivalente;
Gestores de Células, Núcleos e unidades equivalentes.
a) monitoramento dos encaminhamentos da RAG anterior;
b) deliberações da reunião do COGE;
c) desempenho orçamentário de ações e projetos setoriais estratégicos;
d) desempenho de entregas e resultados de projetos e ações estratégicos; e
e) outros temas sugeridos com antecedência e que sejam relevantes para alinhamento da equipe.
a) monitoramento dos encaminhamentos da RAT anterior;
b) deliberações da reunião do COGE;
c) monitoramento dos indicadores táticos e estratégicos;
d) outros temas sugeridos com antecedência e que sejam relevantes para alinhamento da equipe.
Quadrimestral
Até uma semana após a Reunião do COGE;
Excepcionalmente, no último mês do quadrimestre, fica facultada a realização da RAG de 1º Momento. (1ª e 2ª linhas)
Coordenador do CTS;
Órgãos integrantes do CTS;
Gerentes de projetos e equipes.
a) monitoramento dos encaminhamentos da RAE anterior;
b) avaliação de indicadores estratégicos da Alece; e
c) outros temas sugeridos com antecedência e que sejam relevantes.
Semestral
Órgão de Governança (COGE)
Comitê de Gestão Estratégica (COGE)
Reunião de Avaliação Gerencial
(RAG)
Reunião de Avaliação Tática (RAT)
Reunião de Avaliação Estratégica (RAE)

---
MAPA ESTRATÉGICO

---
PROJETOS ESTRATÉGICOS (Remanescentes)
Em andamento
Prodocs
Prolegis
Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2)
Governança de TIC
DOALECE
LGPD
Normatização dos Processos Administrativos Sujeitos à Deliberação da Mesa Diretora
E-alece
Sobrestados
IACM (Fase II)
Obras de Modernização e Ampliação dos Prédios do Poder Legislativo
A Iniciar
Licitalegis
Gestão por Competências
Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira
Laboratório de inovação
Programa de integridade da gestão

---
PROJETOS ESTRATÉGICOS

---
COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA - COGE
Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2)	Governança de TIC	DOALECE
Responsável: COTI / Entrega: Infraestrutura de TIC modernizada / Status: Em andamento / Acompanhamento: / Concluídos os serviços de cabeamento de rede metálico e óptico e instalação da solução de Wi-Fi no prédio Sede e nos anexos I, II, III e IV. Aquisição de Solução em Nuvem encontra-se em fase de elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.	Responsável: COTI / Entrega: Governança de TIC implantada / Status: Em andamento / Acompanhamento: / Concluída a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC).	Responsável: Coord. Com. Legislativa / Entrega: DOALECE implantado / Status: Em andamento / Acompanhamento: / Sistema rodando internamente na Alece em paralelo com o Diário Oficial do Estado. Até o momento foram realizadas 330 publicações, sendo: 104 publicações em 2023, 188 em 2024 e 38 em 2025.

---
COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA - COGE
Adequação dos Processos da Alece à LGPD	IACM (Fase II)	Normatização dos Processos Administrativos Sujeitos à Deliberação da Mesa Diretora
Responsável: Controladoria / Entrega: Processos da Alece adequados à LGPD / Status: Em andamento / Acompanhamento: / Publicada no DOE a Portaria Nº800/2024 que instituiu a Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da Alece; Concluídas e encaminhadas à Procuradoria para análise, as Políticas de Backup, de Uso de Wi-Fi na Alece, Controle de Acesso e a Norma de Instalação de Softwares e Proteção contra Malwares; A Política de Segurança da Informação encontra-se na DG para publicação; Concluído o Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD) e encaminhado para assinatura da DG.	Responsável: Controladoria / Entrega: IA-CM implantado / Status: Sobrestado / Acompanhamento: / Em razão da diminuição da capacidade operacional (menos 5 servidores) ocorrida a partir de janeiro de 2025, bem como da priorização do Plano de Melhorias construído a partir do Questionário de Autoavaliação do IESGO (TCU) com o objetivo de alcançar o nível "Aprimorado" em 2026, o Projeto Estratégico do Modelo de Capacidade em Auditoria Interna (IA-CM) necessitou ser sobrestado.	Responsável: SEXEC / Entrega: Processos Administrativos Sujeitos à Deliberação da Mesa Diretora normatizados / Status: Em andamento / Acompanhamento: / Aguardando reunião da Mesa Diretora para deliberação do Ato Normativo e prosseguimento das demais etapas do projeto.

---
COMITÊ TÉCNICO SETORIAL LEGISLATIVO
PRODOCS	PROLEGIS	E-alece
Responsável: Diretoria Legislativa / Entrega: Prodocs implantado / Status: Em andamento / Acompanhamento: / Publicado o Plano de Classificação Documental e Tabela de Temporalidade; Aguardando definição da data de corte para início de tramitação exclusiva; Como piloto, o sistema começou a ser utilizado no Departamento de Gestão de Pessoas (DGP) e, devido à necessidade de tramitação eletrônica de documentos, alcançou diversos Órgãos da Casa. Todos os acessos foram providenciados em 2024, permitindo sua aplicação integral imediata; Encaminhada para a Mesa Diretora a minuta do ato normativo que dispõe sobre a implantação do sistema de Processamento Eletrônico de Documentação Administrativa - PRODOCS. / Previsto para o dia 26/04 a entrega da ferramenta por parte da Fabricainfo.	Responsável: Diretoria Legislativa / Entrega: Prolegis implantado / Status: Em andamento / Acompanhamento: / Realizada reunião com a Fabricainfo no dia 27/03, na qual foi realizada a entrega do sprint do ambiente externo; / Prevista para o dia 26/04 a entrega da ferramenta por parte da Fabricainfo.	Responsável: Diretoria Legislativa / Entrega: E-alece implantado / Status: Em andamento / Acompanhamento: / Anteriormente conhecido como e-Democracia, o projeto teve seu nome alterado para E-alece devido a questões técnicas que tornaram inviável a utilização do nome original. A alta direção da Assembleia Legislativa do Ceará decidiu que o Projeto E-alece será executado em parceria com a Coordenadoria de Tecnologia da Informação (COTI). O Diretor da Diretoria Legislativa se reuniu com o Coordenador da COTI para alinhar os primeiros passos do desenvolvimento da nova ferramenta. No dia 15 de abril, a equipe da COTI irá se reunir para definir os requisitos do E-alece, com o objetivo de garantir que a plataforma atenda ao Alece 2030 e ofereça uma ferramenta de interação eficaz com a sociedade cearense, promovendo mais transparência e participação.

---
iESGo - Na Alece 2025
11/04/2025
Levantamento de Projetos e principais ações oriundas dos Planos de Melhorias do iESGo.
12/03/2025
Reunião de alinhamento com os novos gestores e definição do cronograma de reuniões para 2025.
08/04/2025
Reunião com servidor do TCU para sanar dúvidas quanto ao preenchimento do questionário.
18/03 - 09/04/2025
Reunião com os órgãos da Alece para revisão do preenchimento do questionário.
14/04/2025
Consolidação da Carteira de Projetos 2025 - 2026
(Alece 2030 e iESGo).
10/04/2025
1ª rodada de monitoramento dos Planos de Melhoria realizada pela CODINS.
Nota
Somente 15% dos Órgãos preencheram o Plano de Melhorias;
O monitoramento dos planos de melhoria serão realizados mensalmente pela CODINS.

---
CARTEIRA DE PROJETOS 2025 - 2026
Alece 2030
Em andamento: / Prodocs / Prolegis / Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2) / Governança de TIC / DOALECE / LGPD / Normatização dos Processos Administrativos Sujeitos à Deliberação da Mesa Diretora / E-alece
A iniciar: / Licitalegis / Gestão por Competências / Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira / Laboratório de inovação / Programa de integridade da gestão
Sobrestados: / IACM (Fase II) / Obras de Modernização e Ampliação dos Prédios do Poder Legislativo
iESGo
Projetos: / Implantação do Sistema de Gestão Orçamentaria e Financeira / Implantação da Plataforma da Ouvidoria no SITE da Alece / Elaboração Código de Ética do Servidor / Revisão do Código de Ética Parlamentar / Implantação da Gestão por Competência
Ações: / Elaborar Política de Integridade / Elaborar Política de Gestão de Riscos / Elaborar Política de Gestão de Desempenho / Elaborar Política de Gestão de Pessoas
Atividades e melhorias de processos de rotina: 126