45ª Reunião Ordinária do COGE
Monitoramento dos Projetos Prioritários
Ciclo 2025-2026
Abril/2025​

---
PROJETOS ESTRATÉGICOS (Remanescentes)
12/05/2025
Prodocs
Prolegis
Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2)
Governança de TIC
DOALECE
LGPD
Normatização dos Processos Administrativos Sujeitos à Deliberação da Mesa Diretora
E-alece
Alcance + saúde
Ceará de Valores
Selo Alece Conselho Tutelar garantindo Direitos
Sistema da Ouvidoria
Em andamento
Gestão por Competências
Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira
Laboratório de inovação
Programa de integridade da gestão
Elaboração do Código de Ética do Servidor
Revisão do Código de Ética Parlamentar
A iniciar
IACM (Fase II)
Sobrestado

---
COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA - COGE
Projeto: Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2)		Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Em elaboração Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência para aquisição de Solução em Nuvem. Decidir a modalidade de contratação; / Implantação de Sistema de Segurança e Acesso: Em elaboração Termo de Referência e Estudo Técnico Preliminar para aquisição. Decidir a modalidade de contratação (inicialmente seria Ata de Registro de Preços).	Dificuldades:
Projeto: Governança de TIC		Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC 2025-2026) foi aprovado pelo COGE. Resulta num Plano de Ação com foco em ‘Governança e Gestão de TIC’, ‘Infraestrutura de TIC e Segurança da Informação’ e ‘Sistemas de TIC’.	Dificuldades:
Projeto: DOALECE		Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Diário Oficial da Alece está concluído e em funcionamento. Resta definir lançamento da ferramenta.	Dificuldades:

---
COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA - COGE
Projeto: Adequação dos Processos da Alece à LGPD		Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / O Projeto está na Fase 2. Foi instituída Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da Alece (Portaria nº 800/2024). / Resta publicar os seguintes documentos afetos ao projeto: / Norma de Uso da Rede Wifi / ⁠Norma de Proteção contra Malwares / ⁠Norma de Instalação de Software / Norma de Controle de Backup e Restauração / Norma de Controle de Acesso aos Ativos de TI / Política de Segurança da Informação (está na Procuradoria) / Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD).	Dificuldades:
Projeto: IA-CM - Fase 2		Status	Sobrestado	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Em razão da diminuição da capacidade operacional (menos 5 servidores) ocorrida a partir de janeiro de 2025, bem como da priorização do Plano de Melhorias construído a partir do Questionário de Autoavaliação do IESGO (TCU) com o objetivo de alcançar o nível "Aprimorado" em 2026, o Projeto Estratégico do Modelo de Capacidade em Auditoria Interna (IA-CM) necessitou ser sobrestado.	Dificuldades:

---
COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA - COGE
Projeto: Normatização dos Processos Administrativos Sujeitos à Deliberação da Mesa Diretora		Status	Em andamento	Priorização	Média	Ano: 2025
Avanços: / Resta aprovação do Ato Normativo pela MD para publicação; e capacitação dos servidores. Luciana (Secretária Executiva da Mesa Diretora) entregou a minuta do Ato ao Presidente para análise.	Dificuldades:

---
COMITÊ TÉCNICO SETORIAL LEGISLATIVO
Projeto: PRODOCS		Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / A transferência de tecnologia está em andamento. No mês de abril foi realizado o treinamento dos colaboradores da COTI; / Após entrega e funcionamento regular algumas funcionalidades apresentaram erro, que estão sendo corrigidos semanalmente e encaminhados para testes; / A homologação definitiva do sistema está condicionada à análise da Coordenadoria de Tecnologia da Informação (COTI).	Dificuldades:
Projeto: Prolegis		Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / A FabricaInfo realizou o repasse técnico do sistema Prolegis, contemplando os aspectos essenciais para a continuidade da gestão e manutenção das soluções. A transferência de conhecimento abrangeu orientações sobre arquitetura, funcionamento, infraestrutura e procedimentos operacionais do sistema desenvolvidos pela empresa.	Dificuldades:
Projeto: E-Alece		Status	Em andamento	Priorização	Média	Ano: 2025
Avanços: / Em elaboração novo TAP que formalizará os objetivos, premissas, stakeholders, cronograma preliminar e demais diretrizes necessárias para o adequado gerenciamento e condução das atividades; COTI aguarda direcionamento da Diretoria Legislativa.	Dificuldades:

---
COMITÊ TÉCNICO SETORIAL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Projeto: Modernização do Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira		Status	A iniciar	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Sirlei (Diretora do DFOC) está fazendo Benchmarking sobre sistemas já utilizados em outros órgãos para definir o formato que será usado na Alece.	Dificuldades:
Projeto: Gestão por Competências		Status	A iniciar	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / DGP e CODINS se reunirão dia 22/05 com consultor para estimar valor de um projeto piloto pra Alece.	Dificuldades:

---
COMITÊ TÉCNICO SETORIAL DE PROMOÇÃO À CIDADANIA
Projeto: Sistema da Ouvidoria		Status	Em andamento	Priorização	Média	Ano: 2025
Avanços: / No dia 13/05, haverá reunião com Coordenadoria de Comunicação Social sobre design do sistema e até dia 31/05, Alcides (COTI) entregará o sistema para avaliação.	Dificuldades:

---
NOVOS PROJETOS
Projeto: Ceará de Valores		Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / O "Ceará de Valores" é um programa que tem como objetivo principal fortalecer a identidade cultural do povo cearense, incentivando o exercício da cidadania e valorizando as tradições locais. A iniciativa atua em rede por todo o Estado, conectando jovens entre 14 e 29 anos com a riqueza histórica e cultural do Ceará, ao mesmo tempo em que os prepara para enfrentar os desafios do futuro e assumir papéis de liderança. / Aprovado em Plenário no dia 08/05 o Projeto de Lei n.º 353/2025; / Em andamento, elaboração da minuta do Termo de Referência e Plano de Trabalho.	Dificuldades:
Projeto: Alcance + Saúde		Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / O projeto tem como objetivo prestar suporte emocional e psicológico aos alunos do Programa Alcance ENEM, será executado em parceria com DSAS. / Lançado em 10/05.	Dificuldades:

---
NOVOS PROJETOS
Projeto: Selo Alece Conselho Tutelar garantindo Direitos	Status	Em andamento
Avanços: / O Projeto visa à concessão de selo institucional aos conselhos que indicarem conselheiros para participação em curso de formação continuada, com carga horária de 40 horas, e promoverem a realização de duas atividades pedagógicas com crianças e adolescentes nas escolas previamente indicadas. A iniciativa está prevista na Resolução nº 772/2025, de 08/05/2025. / Atualmente, encontram-se em andamento as tratativas para: / elaboração do edital de seleção; / aquisição de materiais para composição dos kits pedagógicos; / desenvolvimento da identidade visual do projeto; / contratação dos docentes responsáveis pela formação.	Dificuldades:

---
iESGo
PRINCIPAIS ENTREGAS (Avanços)
Ouvidoria
Implantação do Sistema da Ouvidoria.
Central de Contratações
Atualização do Procedimento de Aquisição de Bens e Serviços - PDAF.
Comitê de Responsabilidade Social
Atualização do Painel de Indicadores;
Elaboração da Portaria da Comissão do Plano de Logística Sustentável.
Departamento de Administração (DA) – Depto. De Finanças Orçamento e Contabilidade (DFOC)
Apresentação e validação da PCA 2026 no COGE.
COTI
PDTIC aprovado no COGE;
Revisão do Mapa Estratégico da COTI.
Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional
Atualização fluxo de elaboração da PLOA;
Elaboração de Relatório Anual de avaliação dos resultados da Pesquisa de Satisfação.
Pontos de Atenção (Desafios)
Órgãos sem preenchimento do Plano de Melhorias.