46ª Reunião Ordinária do COGE
Monitoramento dos Projetos Prioritários
Ciclo 2025-2026
Maio/2025​

---
PROJETOS ESTRATÉGICOS (Remanescentes)
A iniciar
Gestão por Competências
Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira
Laboratório de inovação
Programa de integridade da gestão
Elaboração do Código de Ética do Servidor
Revisão do Código de Ética Parlamentar
Implantação do Escritório de Desenvolvimento Institucional do Legislativo (Edil)
Parlamento Jovem
Em andamento
Prodocs
Prolegis
Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2)
LGPD
Normatização dos Processos Administrativos Sujeitos à Deliberação da Mesa Diretora
E-alece
Ceará de Valores
Selo Alece Conselho Tutelar garantindo Direitos
Sistema da Ouvidoria
Sobrestado
IACM (Fase II)
Concluído
Governança de TIC
DOALECE
Alcance + saúde
09/06/2025

---
PROJETOS ESTRATÉGICOS

---
COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA - COGE
Projeto: Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2)	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / O processo de aquisição de Solução em Nuvem foi encaminhado ao Nuplaq para ajustes, em seguida será encaminhado à DG para autorização e iniciado o processo licitatório; / Implantação de Sistema de Segurança e Acesso: Previsto para dia 10/06 o Pregão Eletrônico – Edital nº 37/2025 que visa aquisição de solução integrada de sensorização avançada para rastreamento em tempo real de pessoas e veículos.
Projeto: Governança de TIC	Status	Concluído	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Com a publicação do PDTIC no site da Alece na página da COTI, conclui-se a implantação do Modelo de Governança de TI na Alece.
Projeto: DOALECE	Status	Concluído	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Diário Oficial da Alece lançado em 22/05.
Projeto: Normatização dos Processos Administrativos Sujeitos à Deliberação da Mesa Diretora	Status	Em andamento	Priorização	Média	Ano: 2025
Avanços: / Resta aprovação do Ato Normativo pela MD para publicação; e capacitação dos servidores. Luciana (Secretária Executiva da Mesa Diretora) entregou a minuta do Ato ao Presidente para análise.

---
COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA - COGE
Projeto: Adequação dos Processos da Alece à LGPD (Fase 2)	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Instituída a Política de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais da Alece (Portaria nº 800/2024). / Resta publicar os seguintes documentos afetos ao projeto: / Norma de Uso da Rede Wifi / ⁠Norma de Proteção contra Malwares / ⁠Norma de Instalação de Software / Norma de Controle de Backup e Restauração / Norma de Controle de Acesso aos Ativos de TI / Política de Segurança da Informação (está na Procuradoria) / Relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD).
Projeto: IA-CM - Fase 2	Status	Sobrestado	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Em razão da diminuição da capacidade operacional (menos 5 servidores) ocorrida a partir de janeiro de 2025, bem como da priorização do Plano de Melhorias construído a partir do Questionário de Autoavaliação do IESGO (TCU) com o objetivo de alcançar o nível "Aprimorado" em 2026, o Projeto Estratégico do Modelo de Capacidade em Auditoria Interna (IA-CM) necessitou ser sobrestado.

---
COMITÊ TÉCNICO SETORIAL LEGISLATIVO
Projeto: PRODOCS	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Aguardando definição da alta direção para aplicação da ferramenta para todos os processos administrativos da Casa; / A homologação definitiva do sistema está condicionada à análise da Coordenadoria de Tecnologia da Informação (COTI);
Projeto: Prolegis	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Fabricainfo encaminhou para a COTI no dia 30 de maio, a documentação para validação da migração e importação; / Previsto para agosto o treinamento dos usuários na ferramenta.
Projeto: E-Alece	Status	Em andamento	Priorização	Média	Ano: 2025
Avanços: / Elaborado pela Diretoria Legislativa o desenho dos requisitos e das seções do sistema; / Previsto para dia 19/06 apresentação do protótipo inicial da ferramenta pela COTI; / Em fase de elaboração a identidade visual do canal.

---
COMITÊ TÉCNICO SETORIAL LEGISLATIVO
Projeto: Parlamento Jovem	Status	A iniciar	Priorização	Média	Ano: 2025
Avanços: / Termo de Abertura do Projeto em elaboração (objetivos, premissas, stakeholders, cronograma preliminar e demais diretrizes necessárias para o adequado gerenciamento e condução das atividades).
Projeto: Implantação do Escritório de Desenvolvimento Institucional do Legislativo (Edil)	Status	A iniciar	Priorização	Média	Ano: 2025
Avanços: / Termo de Abertura do Projeto em elaboração (objetivos, premissas, stakeholders, cronograma preliminar e demais diretrizes necessárias para o adequado gerenciamento e condução das atividades).

---
COMITÊ TÉCNICO SETORIAL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Projeto: Modernização do Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira	Status	A iniciar	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Formado grupo de trabalho para dar andamento a execução do Projeto; / O fluxo da despesa está sendo elaborado pela equipe do DFOC e, após sua elaboração, a COTI iniciará o desenvolvimento da ferramenta..
Projeto: Gestão por Competências	Status	A iniciar	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Realizadas reuniões com DGP para alinhamento quanto às pesquisas de propostas de contratação de consultoria. / Dia 10/06 haverá reunião com alguns gestores para apresentação da proposta orçamentária do projeto.

---
COMITÊ TÉCNICO SETORIAL DE PROMOÇÃO À CIDADANIA
Projeto: Sistema da Ouvidoria	Status	Em andamento	Priorização	Média	Ano: 2025
Avanços: / Layout do sistema desenvolvido pela Comunicação Social e aprovado pela Ouvidoria. / Conclusão do desenvolvimento e execução dos testes previstos para o mês de junho.

---
NOVOS PROJETOS
Projeto: Ceará de Valores	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Aprovado em Plenário no dia 08/05 o Projeto de Lei n.º 353/2025; / Em elaboração: minuta do Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar e Mapa Comparativo de Preços.
Projeto: Alcance + Saúde	Status	Concluído	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Lançado em 10/05.
Projeto: Selo Alece Conselho Tutelar: Garantindo Direitos	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Lançamento do “Selo Alece Conselho Tutelar Garantindo Direitos” em 22/5; / Edital nº 01/2025 publicado em 30/05; / De 02 a 13/06 - adesão dos Conselhos Tutelares ao Selo; / De 16 a 27/06 – período de inscrições; / 30/06 - aula inaugural; / De de 07/07 a 08/08 - formação online (aulas ao vivo e aulas gravadas); / De 18/08 a 19/09 – Aplicação das atividades com jogos pedagógicos nas escolas

---
iESGo
PRINCIPAIS ENTREGAS (Avanços)
26/05 - Realizado fórum “Governança e Responsabilidade Socioambiental nas Instituições Públicas”, com a participação de 60 Servidores e Gestores da Casa;
CODINS - Em elaboração o instrumento de avaliação do resultado anual da Pesquisa de Satisfação e dos Indicadores Estratégicos.
UNIPACE - Informatização das pesquisas de Reação e Eficácia de Treinamento e implantação de automação do envio das pesquisas;
DAF / DA - Apresentada na 45º Reunião do COGE o Plano de Contratações (PCA) de 2026;
Pontos de Atenção (Desafios)
Órgãos sem preenchimento do Plano de Melhorias.