49ª Reunião Ordinária do COGE
Monitoramento dos Projetos Prioritários
(Ciclo 2025-2026 – Agosto/2025)

---
PROJETOS ESTRATÉGICOS (Remanescentes)
A iniciar
Gestão por Competências
Laboratório de inovação
Programa de integridade da gestão
Elaboração do Código de Ética do Servidor
Em andamento
Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2)
LGPD
Normatização dos Processos Administrativos Sujeitos à Deliberação da Mesa Diretora
E-alece
Ceará de Valores
Selo Alece Conselho Tutelar garantindo Direitos
Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira
Revisão do Código de Ética Parlamentar
Parlamento Jovem
CIADI Plus
Implantação do Escritório de Desenvolvimento Institucional do Legislativo (EDIL)
Sobrestado
IACM (Fase II)
Cancelado
PRODOCS
PROLEGIS
Concluído
Governança de TIC
DOALECE
Alcance + saúde
Implantação do Sistema da Ouvidoria
08/09/2025

---
PROJETOS ESTRATÉGICOS

---
COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA - COGE
Projeto: Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2)	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Publicado no DOALECE o contrato 83/2025 – referente a aquisições de solução integrada de sensorização avançada para rastreamento em tempo real de pessoas e veículos; / Em fase de instalação os equipamentos para solução integrada de sensorização avançada para rastreamento em tempo real de pessoas e veículos; / Homologado o Pregão 73/2025 referente à contratação dos serviços de hospedagem em nuvem privada, desenvolvimento de software e business analytics. Em fase de assinatura do contrato.
Projeto: Adequação dos Processos da Alece à LGPD (Fase 2)	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Em andamento o levantamento da estrutura e dos bens que subsidiará a reformulação da Política de Segurança da Informação; / As seguintes normas serão revistas por ocasião da revisão da Política de Segurança da Informação: / Política de Backup / Política de Termo de uso da Rede Wi-fi da Alece / Norma de Instalação de Softwares e Proteção contra Malwares / Política de Controle de Acesso

---
COMITÊ TÉCNICO SETORIAL LEGISLATIVO
Projeto: E-Alece	Status	Em andamento	Priorização	Média	Ano: 2025
Avanços: / Plataforma em elaboração; / No dia 09/09 será apresentada a primeira versão da ferramenta; / Lançamento da Plataforma E-Alece previsto para Dezembro de 2025.
Projeto: Parlamento Jovem	Status	Em andamento	Priorização	Média	Ano: 2025
Avanços: / Validados identidade visual do projeto, materiais didáticos e pesquisa de satisfação; / Realizada a 1° Oficina de Letramento Político no dia 21/08 em Limoeiro do Norte, que marcou o lançamento do Projeto; / 2° Oficina de Letramento Político prevista para o dia 11/09 a ser realizada em Icó.
Projeto: Implantação do Escritório de Desenvolvimento Institucional do Legislativo (EDIL)	Status	Em andamento	Priorização	Média	Ano: 2025
Avanços: / Estrutura final do Edil validada e apresentada ao Presidente; / Criação do EDIL por meio da Resolução 777/2025; / Lançamento previsto para Outubro.

---
COMITÊ TÉCNICO SETORIAL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Projeto: Modernização do Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Estão sendo realizadas reuniões semanalmente com a equipe técnica do projeto; / Validação do “Fluxo da Despesa” dentro da ferramenta agendada para o dia 20/09; / Validação dos requisitos e regras de negócio do sistema estão previstos para final de setembro.
COMITÊ TÉCNICO SETORIAL DE PROMOÇÃO À CIDADANIA
Projeto: Sistema da Ouvidoria	Status	Concluído	Priorização	Média	Ano: 2025
Avanços: / Lançamento do Canal Alece realizado no dia 26/08.

---
NOVOS PROJETOS
Projeto: Ceará de Valores	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Homologado o chamamento público visando à celebração de parceria com organização social no âmbito do programa - “Ceará de Valores“; / Termo de colaboração assinado.
Projeto: Ciadi Plus	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Triagem das crianças e adolescentes concluída; / Em andamento a aplicação da metodologia junto às crianças e adolescentes; / Aguardando a divulgação da Campanha Institucional de Lançamento.
Projeto: Selo Alece Conselho Tutelar: Garantindo Direitos	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Entrega do jogo e do Vade Mecum realizada entre os dia 18 e 20/08; / Em andamento a aplicação das atividades com jogos pedagógicos nas escolas por parte do conselhos tutelares; / Os Conselhos Tutelares têm até o dia 26/09 para enviarem relatórios das atividades à Comissão de Avaliação.

---
PROJETOS SEM ALTERAÇÃO DESDE A ÚLTIMA REUNIÃO
CTS	ÓRGÃO	PROJETO	STATUS	ÚLTIMO ACOMPANHAMENTO
COGE	MESA DIRETORA	Normatização dos Processos Administrativos Sujeitos à Deliberação da Mesa Diretora.	Em Andamento	Resta aprovação do Ato Normativo pela MD para publicação; e capacitação dos servidores. Luciana (Secretária Executiva da Mesa Diretora) entregou a minuta do Ato ao Presidente para análise.
COGE	CONTROLADORIA	IA-CM	Sobrestado	Em razão da diminuição da capacidade operacional (menos 5 servidores) ocorrida a partir de janeiro de 2025, bem como da priorização do Plano de Melhorias construído a partir do Questionário de Autoavaliação do IESGO (TCU) com o objetivo de alcançar o nível "Aprimorado" em 2026, o Projeto Estratégico do Modelo de Capacidade em Auditoria Interna (IA-CM) necessitou ser sobrestado.
ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	DGP	Gestão Por Competências	A iniciar	Realizadas reuniões com DGP para alinhamento quanto às pesquisas de propostas de contratação de consultoria.​ / Realizada reunião (10/6) com alguns gestores para apresentação da proposta orçamentária do projeto.

---
PLOA 2026 ALECE
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA
Órgão	Grupo de Despesa	Proposta Alece	Limite Deliberado 2026
01000000 - AL	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	611.138.558,72	538.570.706,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.294.432,55	355.731.962,00
	INVESTIMENTOS	32.568.428,60	10.000.000,00
Total		1.054.001.419,87	904.302.668,00
PROCESSO DE ELABORAÇÃO – PLOA 206
24/07 - 08/08/2025
Órgãos da Alece – Realizaram levantamento dos valores previstos para 2026.
08 - 15/08/2025
CODINS – Consolidou os valores para a elaboração do PLOA 2026.
15-29/08/2025
CODINS – Lançou o PLOA no SIOF.
04-05/08
CODINS / DAF / DFOC – Realizaram reuniões com DA, DGP e os Órgãos que possuem ações específicas na LOA da Alece, para apresentar o processo de elaboração do PLOA 2026.
26/08/2025
Alece – Negociou com a Seplag os limites adicionais para Despesas com Pessoal e Investimento.

---
iESGo
PRINCIPAIS ENTREGAS (Avanços)
COTI – Atualização do Catálogo de Serviços. Questão 4221;
Elaboração do Mapa de Riscos de Termos de Referência. Questão 4211-c;
CONTROLADORIA – Atualização da estrutura interna de Governança por ocasião da revisão da Res. nº 698/19 (Res. nº777/25) Questão 1111-a-b;
Pesquisa de satisfação sobre transparência em elaboração. Questão 3111-c;
CODINS – Elaboração do PLOA com a participação dos órgãos que consomem recursos significativos ou que têm entregas no PPA. Questão 4411-b;
Inclusão da revisão da estratégia (Art. 66, inciso V) na Resolução nº 777/25 que alterou a Resolução nº 698/19. Questão 2121;
Validação do CPO (Contexto e Procedimento Operacional) do Processo de elaboração do PLOA. Questão 4411;
CRS – Elaboração da minuta do Plano de Logística Sustentável. Questão 5111;
DGP – Apresentação da Avaliação de Desempenho dos Servidores no âmbito do COGE. Questão 4152;
Central de Contratações – Elaboração da Matriz de Competências. Questão 1123-d.
Pontos de Atenção (Desafios)
Órgãos sem preenchimento do Plano de Melhorias;
Realizada em 01/09/2025 reunião de monitoramento das ações relacionadas ao iESGo com a participação da Diretora Administrativa Financeira e os Órgãos: Central de Contratações, Departamento Administrativo, Departamento de Finanças, Orçamento e Contabilidade e Departamento de Gestão de Pessoas.