47ª Reunião Ordinária do COGE
Monitoramento dos Projetos Prioritários (Ciclo 2025-2026 – Junho/2025)
Monitoramento do PPA 2024 – 2027
Revisão do PPA 2024 - 2027 ​

---
PROJETOS ESTRATÉGICOS (Remanescentes)
Em andamento
Prodocs
Prolegis
Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2)
LGPD
Normatização dos Processos Administrativos Sujeitos à Deliberação da Mesa Diretora
E-alece
Ceará de Valores
Selo Alece Conselho Tutelar garantindo Direitos
Sistema da Ouvidoria
Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira
Revisão do Código de Ética Parlamentar
Parlamento Jovem
CIADI Plus
A iniciar
Gestão por Competências
Laboratório de inovação
Programa de integridade da gestão
Elaboração do Código de Ética do Servidor
Implantação do Escritório de Desenvolvimento Institucional do Legislativo (Edil)
Sobrestado
IACM (Fase II)
Concluído
Governança de TIC
DOALECE
Alcance + saúde
14/07/2025

---
PROJETOS ESTRATÉGICOS

---
COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA - COGE
Projeto: Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2)	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Publicado o Edital Nº 73/2025 de Aquisição de Solução em Nuvem, com licitação realizada no dia 10/07; / Implantação do Sistema de Segurança e Acesso: Licitação ocorreu em 03/07 e está em fase de
Projeto: Normatização dos Processos Administrativos Sujeitos à Deliberação da Mesa Diretora	Status	Em andamento	Priorização	Média	Ano: 2025
Avanços: / Resta aprovação do Ato Normativo pela MD para publicação; e capacitação dos servidores. Luciana (Secretária Executiva da Mesa Diretora) entregou a minuta do Ato ao Presidente para análise.

---
COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA - COGE
Projeto: Adequação dos Processos da Alece à LGPD (Fase 2)	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Agendada reunião (14/7) entre COTI, Procuradoria e Controladoria para realização de ajustes na Política de Segurança da Informação. / As seguintes normas serão revistas devido à aquisição de novas soluções: / Política de Backup / ⁠Política de Termo de uso da Rede Wi-fi da Alece / ⁠Norma de Instalação de Softwares e Proteção contra Malwares / Política de Controle de Acesso
Projeto: IA-CM - Fase 2	Status	Sobrestado	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Em razão da diminuição da capacidade operacional (menos 5 servidores) ocorrida a partir de janeiro de 2025, bem como da priorização do Plano de Melhorias construído a partir do Questionário de Autoavaliação do IESGO (TCU) com o objetivo de alcançar o nível "Aprimorado" em 2026, o Projeto Estratégico do Modelo de Capacidade em Auditoria Interna (IA-CM) necessitou ser sobrestado.

---
COMITÊ TÉCNICO SETORIAL LEGISLATIVO
Projeto: PRODOCS	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Aguardando definição da alta direção para aplicação da ferramenta para todos os processos administrativos da Casa; / A homologação definitiva do sistema está condicionada à análise da Coordenadoria de Tecnologia da Informação (COTI);
Projeto: Prolegis	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Fabricainfo encaminhou para a COTI no dia 30 de maio, a documentação para validação da migração e importação; / Previsto para agosto o treinamento dos usuários na ferramenta.
Projeto: E-Alece	Status	Em andamento	Priorização	Média	Ano: 2025
Avanços: / Aprovado pela Diretoria Legislativa o protótipo da ferramenta apresentado pela Coti; / Concluída a identidade visual da ferramenta. / Definido o cronograma de Sprints da Plataforma.

---
COMITÊ TÉCNICO SETORIAL LEGISLATIVO
Projeto: Parlamento Jovem	Status	Em andamento	Priorização	Média	Ano: 2025
Avanços: / Realizada reunião com Unipace para definição dos trâmites iniciais da primeira fase do projeto (Letramento Aurora); / Início previsto para agosto e término em novembro; / 7 seminários regionais, realização de oficinas nos municípios; / 8 escolas, eleição de 2 estudantes de cada escola para atuarem como parlamentares.
Projeto: Implantação do Escritório de Desenvolvimento Institucional do Legislativo (Edil)	Status	A iniciar	Priorização	Média	Ano: 2025
Avanços: / Termo de Abertura do Projeto em elaboração (objetivos, premissas, stakeholders, cronograma preliminar e demais diretrizes necessárias para o adequado gerenciamento e condução das atividades).

---
COMITÊ TÉCNICO SETORIAL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Projeto: Modernização do Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Em andamento a definição das especificações e das regras de negócios do sistema. / Validado o fluxo da VDP junto à COTI; / Em elaboração os fluxos do DFOC junto à COTI.
Projeto: Gestão por Competências	Status	A iniciar	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Realizadas reuniões com DGP para alinhamento quanto às pesquisas de propostas de contratação de consultoria. / Realizada reunião (10/6) com alguns gestores para apresentação da proposta orçamentária do projeto.

---
COMITÊ TÉCNICO SETORIAL DE PROMOÇÃO À CIDADANIA
Projeto: Sistema da Ouvidoria	Status	Em andamento	Priorização	Média	Ano: 2025
Avanços: / Sistema concluído e apresentado à Ouvidoria.

---
NOVOS PROJETOS
Projeto: Ceará de Valores	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Chamamento público disponível para os interessados (DOE de 23/6).
Projeto: Ciadi Plus	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Proposta do projeto piloto Ciadi Plus aprovada; / Em elaboração a definição de referências para a metodologia do projeto piloto; / Triagem das crianças e adolescentes em andamento; / Realizada reunião com a Comunicação Social para definição da Campanha Institucional.
Projeto: Selo Alece Conselho Tutelar: Garantindo Direitos	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / 30/06 - Realizada aula inaugural; / De de 07/07 a 08/08 – Iniciada formação online (aulas ao vivo e aulas gravadas); / 10/07 - Realizada 1ª Reunião da Comissão de Avaliação (Ato da Presidência nº 116/2026);

---
iESGo
PRINCIPAIS ENTREGAS (Avanços)
COTI – Publicação da Portaria nº 1222/2025 – Designa os servidores, a seguir elencados, lotados nas respectivas áreas de negócio, como responsáveis pela administração, gestão e operacionalização dos sistemas informatizados sob sua competência. Questão 2133-c;
Atualização do mapa estratégico e dos indicadores. Questão 2133-g;
CRS – Publicação do Ato da Presidência nº 113/2025 - Institui a comissão gestora do Plano de Logística Sustentável (CGPLS) da Assembleia Legislativa do estado do Ceará e dá outras providências. Questão 2156-a;
1ª reunião da CGPLS em 09/07.
CODINS – Validação do instrumento de avaliação do resultado anual da Pesquisa de Satisfação e dos Indicadores Estratégicos. Questão 2123-g;
Adequação dos Relatórios de Monitoramento do Plano Estratégico para formato aberto, padronizado e legível por máquina. Questão 2141-d;
Validação do fluxo de elaboração da Proposta de Lei Orçamentária anual. Questão 4411;
Diretoria Legislativa – Indicador Legislativo em fase de validação. Questão 2131-a;
Procuradoria - Código de Ética Parlamentar em fase de conclusão. Questão 1123-d.
Pontos de Atenção (Desafios)
Órgãos sem preenchimento do Plano de Melhorias.

---
Monitoramento do PPA 2024-2027 (Período Jan-Abr/2025)
421 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ	Entrega	Definição da Entrega	Meta 2025	Realizado janeiro-abril/2025
	Ação Implantada	Refere-se à execução de ações voltadas ao desenvolvimento institucional, como desenho ou redesenho de processos, elaboração de planejamento estratégico, implantação do processo de avaliação de desempenho, instalação de comitê executivo da instituição, dentre outras.	1	0
	Agente Público Capacitado	Refere-se aos servidores, empregados públicos e colaboradores, que atuam na área administrativa/meio do órgão, e passam por processo de qualificação com carga horária a partir de 20 horas/aula, em qualquer instituição de ensino (pública ou privada), de forma presencial ou a distância, em temas que contribuam para o desempenho de suas atividades.	400	109
	Unidade Administrativa Estruturada	Refere-se à unidade pública administrativa que passa por uma estruturação, quer seja física, reforma ou ampliação, quer seja tecnológica, como a melhoria do parque tecnológico, contemplando ainda a aquisição de material permanente, como mobiliário, veículos ou outros equipamentos que ampliam o patrimônio material da instituição.	5	2
423 – GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS	Entrega	Meta 2025	Realizado janeiro-abril/2025
	Concurso Público Realizado	0	0

---
Monitoramento do PPA 2024-2027 (Período Jan-Abr/2025)
PROGRAMA: / 435 – DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	Entrega	Meta 2025	Realizado Janeiro/Abril 2025	Acompanhamento do Programa
	Audiência Pública Realizada	69	7	O programa em execução tem como finalidade subsidiar ações voltadas à produção de uma legislação condizente com as necessidades da sociedade cearense, bem como à fiscalização da execução de políticas públicas. / Durante esse período, foram deliberadas 1.642 proposições. Consideram-se como matéria legislativa as Propostas de Emenda à Constituição Estadual, Projetos de Lei Complementar, Projetos de Lei Ordinária, Projetos de Lei Delegada, Projetos de Decreto Legislativo, Projetos de Resolução e Projetos de Indicação. / Foram realizadas 07 (sete) audiências públicas que abordaram temas relacionados às áreas de atuação das Comissões Técnicas Permanentes. / No que se refere à execução orçamentária destinada ao desenvolvimento do processo legislativo, foram empenhados, no período em questão, recursos no montante de R$ 41.650.619,91, correspondentes a 29,78% do valor previsto para o exercício de 2025.
	Proposição Deliberada	5.000	1.642

---
Monitoramento do PPA 2024-2027 (Período Jan-Abr/2025)
PROGRAMA: / 436 – PROMOÇÃO DA INTERAÇÃO LEGISLATIVO E SOCIEDADE	Entrega	Meta 2025	Realizado Janeiro/Abril 2025	Acompanhamento do Programa
	Ação Realizada	200	29	O Programa Promoção da Interação Legislativo e Sociedade tem como público-alvo a sociedade cearense: consumidores, comunidades e movimentos sociais, mulheres cearenses vítimas de violência, representantes do setor produtivo cearense, estudantes do ensino médio das escolas públicas, servidores públicos, entre outros. / Resultados das entregas no período de janeiro a abril do ano de 2025: / 29 ações realizadas voltadas para o incentivo à cidadania, à saúde mental, à segurança no trabalho e à sustentabilidade (CRS); / 16 documentos publicados, em formato impresso e digital (INESP); / 5 estudos e pesquisas publicados (Conselho, INESP e Comitê de Prevenção à Violência); / 2.633 materiais publicados (Coord. Com. Social); / 665 mulheres atendidas (PEM); / 40.432 famílias beneficiadas, vítimas de violação dos direitos humanos (EFTA); / 1.379 alunos atendidos, com cursos de mestrado, pós-graduação lato sensu, extensão, idiomas e o Projeto Superação (Unipace); / 7.753 jovens atendidos, participaram de ações como aulas preparatórias para o Enem e outros vestibulares, cursos profissionalizantes e o Programa Parlamento e Sua História, com visitas orientadas ao Poder Legislativo cearense (MALCE e Alcance); / 1 avaliação de Política Pública realizada (Mon. do Pacto pelo Saneamento Básico - Conselho); / 44.174 atendimentos realizados (DSAS, Procon, CIADI e Ouvidoria). / Foram empenhados, no período, recursos orçamentários da ordem de R$ 4.900.114,50, importando em 22,22% do valor previsto na Lei Orçamentária Anual para o ano de 2025.
	Aluno Atendido	2.187	1.379
	Atendimento Realizado	144.307	44.174
	Avaliação Realizada	2	1
	Documento Publicado	50	16
	Estudos e Pesquisas Publicados	4	5
	Evento Realizado	18	0
	Família Beneficiada	50.000	40.432
	Jovem Atendido	9.042	7.753
	Material Publicado	780	2.633
	Mulher Atendida	1.858	665

---
PPA 2024-2027 - Revisão Biênio 2026-2027
Benefícios da Revisão:
Metodologia de Revisão do PPA – Gestão do Plano
Ajustar o plano de acordo com as mudanças econômicas e sociais, garantindo sua relevância e eficácia na tomada de decisões estratégicas.
Atualizar as metas e prioridades de forma a atender as necessidades atuais e futuras com previsões precisas das entregas.
Identificar áreas de ineficiência e implementar mudanças para melhorar a execução das ações promovendo credibilidade da Gestão.
Melhorar a alocação dos recursos garantindo que os investimentos sejam direcionados às áreas mais prioritárias e necessárias.

---
PPA 2024-2027 - Revisão Biênio 2026-2027
Revisão do PPA Biênio 2026-2027	Inicio	Término
Envio de memorandos com relatório dos resultados do ano de 2024 e do período de jan-abr/2025 para órgãos que têm entregas monitoradas.	30/06/2025	30/06/2025
Revisão dos dados por parte dos órgãos da Alece.	30/06/2025	11/07/2025
Análise pela CODINS das alterações sugeridas pelos órgãos da Alece.	11/07/2025	15/07/2025
Lançamento pela CODINS das alterações no sistema SPG/SIOF web.	21/07/2025	25/07/2025