50ª Reunião Ordinária do COGE
Monitoramento dos Projetos Prioritários
(Ciclo 2025-2026 – Setembro/2025)

---
PROJETOS ESTRATÉGICOS (Remanescentes)
A iniciar
Gestão por Competências
Laboratório de inovação
Programa de integridade da gestão
Em andamento
Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2)
LGPD
Normatização dos Processos Administrativos Sujeitos à Deliberação da Mesa Diretora
E-alece
Ceará de Valores
Selo Alece Conselho Tutelar garantindo Direitos
Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira
Revisão do Código de Ética Parlamentar
Parlamento Jovem
CIADI Plus
Implantação do Escritório de Desenvolvimento Institucional do Legislativo (EDIL)
LegiSimples
Elaboração do Código de Ética do Servidor
Sobrestado
IACM (Fase II)
Cancelado
PRODOCS
PROLEGIS
Concluído
Governança de TIC
DOALECE
Alcance + saúde
Implantação do Sistema da Ouvidoria
13/10/2025

---
PROJETOS ESTRATÉGICOS

---
COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA - COGE
Projeto: Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2)	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Publicado no DOE o contrato N°112/2025 – Objeto: contratação de serviços de hospedagem em nuvem privada, desenvolvimento de software e business analytics. As ações referente a contratação foram divididas em 2 fases: / Fase 1 – Lift & Shift: Migração das máquinas virtuais – Concluído no mês de setembro; / Fase 2 – Reestruturação do Ambiente: Organizar e otimizar a estrutura de serviços, incorporando soluções baseadas em Kubernetes para suportar maior escalabilidade, resiliência e gestão simplificada. Essa fase representa a modernização da infraestrutura, criando uma base sólida e flexível para suportar o crescimento futuro das aplicações – previsto para 2026.
Projeto: Adequação dos Processos da Alece à LGPD (Fase 2)	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Realizada reunião com a COTI e subencarregados de dados pessoais para restruturação das atividades do Processo de Adequação à LGPD; / Em andamento o levantamento da estrutura e dos bens, bem como contratos e sistemas desenvolvidos na Casa, que subsidiará a reformulação da Política de Segurança da Informação; / As seguintes normas serão revistas por ocasião da revisão da Política de Segurança da Informação: / Política de Backup / Política de Termo de uso da Rede Wi-fi da Alece / Norma de Instalação de Softwares e Proteção contra Malwares / Política de Controle de Acesso
Projeto: Elaboração do Código de Ética do Servidor	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Elaborada a minuta do Código de Ética do Servidor.

---
COMITÊ TÉCNICO SETORIAL LEGISLATIVO
Projeto: E-Alece	Status	Em andamento	Priorização	Média	Ano: 2025
Avanços: / Plataforma em elaboração; / Em elaboração o Documento de Especificação dos Requisitos (DER) - é um documento técnico que descreve todas as funcionalidades, características e restrições que o sistema deve atender.
Projeto: Parlamento Jovem	Status	Em andamento	Priorização	Média	Ano: 2025
Avanços: / Realizada a 2° Oficina de Letramento Político no município de Icó – 50 alunos certificados; / Realizada a 3° Oficina de Letramento Político no município de Granja – 57 alunos certificados; / Realizada a 4° Oficina de Letramento Político no município de Juazeiro do Norte; / Realizada reunião de alinhamento com o munícipio de Banabuiú para definição da próxima oficina, prevista para 30/10.
Projeto: Implant. do Escritório de Desenvolvimento Institucional do Legislativo (EDIL)	Status	Em andamento	Priorização	Média	Ano: 2025
Avanços: / Estrutura final do Edil validada e apresentada ao Presidente; / Criação do EDIL por meio da Resolução 777/2025; / Lançamento previsto para Outubro.

---
COMITÊ TÉCNICO SETORIAL LEGISLATIVO
Projeto: LegiSimples	Status	Em andamento	Priorização	Média	Ano: 2025
Avanços: / Lançado no dia 29/09, o Projeto tem como com objetivo aproximar a produção normativa e administrativa da sociedade, adotando a linguagem simples e o direito visual como diretrizes permanentes; Na ocasião, foi ministrada uma palestra sobre “Linguagem Simples aplicada ao contexto do Legislativo”, por Mônica Saraiva, gestora do Núcleo de Linguagem Simples do Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Ceará (Íris LabGov). / Encaminhado para análise e aprovação da Procuradoria, o Termo de Cooperação Técnica a ser firmado com o Laboratório Íris.; / No âmbito do desenvolvimento do Projeto, estão previstos: capacitação dos servidores da Casa em Linguagem Simples e instituição da Comissão de Linguagem Simples Legislativa.
COMITÊ TÉCNICO SETORIAL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Projeto: Modernização do Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / O sistema contará com dois módulos – Gestão de Contratos e Execução da Despesa: / Gestão de Contratos / realizada a integração com os sistemas LicitaLegis e SIAFE; / em fase de homologação pelo Departamento de Administração. / Execução da Despesas / em fase de homologação o fluxo da despesa com a DAF; / em andamento a integração com o SIAFE.

---
NOVOS PROJETOS
Projeto: Ceará de Valores	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Realizado o lançamento do Programa Ceará de Valores no dia 24/09 ; / Parceria com o Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec), e voltado para jovens de 14 a 29 anos, para promover ações de fortalecimento de identidade, incentivo à cidadania e desenvolvimento de habilidades essenciais para o século XXI. A meta é alcançar 16 mil jovens distribuídos pelas 14 regiões de planejamento do Estado. / As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio da plataforma Academy Centec.
Projeto: Ciadi Plus	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Ampliação do horário de entendimento; / Ampliação do número de 106 para 166 crianças e adolescentes atendidos pelo CIADI; / Realizado diagnóstico das condições atuais da estrutura física, levantamento de necessidades de acessibilidade, segurança e conforto dos ambientes; / Realizada campanha institucional; / Em andamento análise e ajustes na metodologia de trabalho; / Em andamento aquisição de materiais terapêuticos e materiais de consumo.
Projeto: Selo Alece Conselho Tutelar: Garantindo Direitos	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / 166 Conselhos Tutelares enviaram os relatórios das atividades à Comissão de Avaliação; / Até o dia 24/10 a Comissão de Avaliação irá avaliar os relatórios de atividades enviados pelos conselhos.

---
Acompanhamento PPA 2024-2027 (Período: Jan – Ago)
421 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CEARÁ
Entrega	Descrição da Entrega	Meta 2025	Realizado / jan-abr 2025	Realizado / jan-ago 2025
Ação Implantada	Refere-se à execução de ações voltadas ao desenvolvimento institucional, como desenho ou redesenho de processos, elaboração de planejamento estratégico, implantação do processo de avaliação de desempenho, instalação de comitê executivo da instituição, dentre outras.	1	0	1
Agente Público Capacitado	Refere-se aos servidores, empregados públicos e colaboradores, que atuam na área administrativa/meio do órgão, e passam por processo de qualificação com carga horária a partir de 20 horas/aula, em qualquer instituição de ensino (pública ou privada), de forma presencial ou a distância, em temas que contribuam para o desempenho de suas atividades.	400	109	372
Unidade Administrativa Estruturada	Refere-se à unidade pública administrativa que passa por uma estruturação, quer seja física, reforma ou ampliação, quer seja tecnológica, como a melhoria do parque tecnológico, contemplando ainda a aquisição de material permanente, como mobiliário, veículos ou outros equipamentos que ampliam o patrimônio material da instituição.	5	2	5
423 – GESTÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DE PESSOAS
Entrega	Definição da Entrega	Meta 2025	Realizado / jan-abr 2025	Realizado / jan-ago 2025
Concurso Público Realizado	Refere-se a concursos públicos e/ou seleções públicas para servidores efetivos, temporários e empregados públicos, no âmbito dos órgãos e entidades estaduais. Considera-se realizado(a) somente após a publicação da homologação do resultado final do concurso ou seleção pública no Diário Oficial do Estado (DOE). No caso dos órgãos que possuem curso de formação como etapa do(a) concurso/seleção, a realização é considerada somente após a conclusão da formação.	0	0	0

---
Acompanhamento PPA 2024-2027 (Período: Jan – Ago)
435 - DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO
Entrega	Meta 2025	Realizado / jan-abr/2025	Realizado / Jan-ago/2025	Acompanhamento do Programa
Audiência Pública Realizada	69	7	43	O Programa Desenvolvimento do Processo Legislativo tem como finalidade subsidiar a produção de legislação adequada às necessidades da sociedade cearense, além de realizar a fiscalização da execução de políticas públicas, estimulando a participação cidadã e o controle social. Seu público-alvo abrange a sociedade cearense em geral, os parlamentares da Assembleia Legislativa, os órgãos do Poder Executivo e as entidades representativas que participam ativamente das discussões legislativas. As entregas do programa envolvem: tramitação e deliberação de proposições legislativas, realização de audiências públicas e promoção de espaços de debate democrático. No período de janeiro a agosto de 2025, foram deliberadas, em Plenário, 3.012 proposições, incluindo: Propostas de Emenda à Constituição Estadual, Projetos de Lei Complementar, Projetos de Lei Ordinária, Projetos de Lei Delegada, Projetos de Decreto Legislativo, Projetos de Resolução e Projetos de Indicação. Além disso, foram realizadas 43 audiências públicas, abordando temas de relevante interesse social e político, nas áreas de atuação das Comissões Técnicas Permanentes, a partir de iniciativas parlamentares e demandas de entidades da sociedade civil. A análise dos resultados demonstra que a deliberação de proposições legislativas foi a entrega de maior impacto, refletindo a capacidade de resposta do Parlamento às demandas da sociedade. As audiências públicas também se destacaram como instrumento de participação social, ampliando o diálogo entre o Poder Legislativo e a população. Esses números evidenciam não apenas o volume de trabalho, mas também a relevância qualitativa do programa na consolidação de práticas democráticas e transparentes. Do ponto de vista orçamentário, foram empenhados R$ 89.437.937,16, o que corresponde a 63,96% do valor previsto na Lei Orçamentária Anual de 2025. Esse percentual indica um nível de execução adequado para o período analisado, garantindo recursos suficientes para viabilizar o andamento das atividades legislativas e a manutenção das entregas realizadas. De forma geral, o Programa apresentou desempenho satisfatório no período, tanto pelo expressivo número de proposições deliberadas quanto pelo fortalecimento da participação social por meio das audiências públicas. O alinhamento entre a execução orçamentária e os resultados alcançados evidencia a efetividade das ações empreendidas, consolidando o papel da Assembleia Legislativa do Ceará como espaço central de produção legislativa e fiscalização das políticas públicas.
Proposição Deliberada	5.000	1.642	3.012

---
Acompanhamento PPA 2024-2027 (Período: Jan – Ago)
PROGRAMA: 436 – PROMOÇÃO DA INTERAÇÃO LEGISLATIVO E SOCIEDADE
Entrega	Meta 2025	Realizado / jan-abr/2025	Realizado / Jan-ago/2025	Acompanhamento do Programa
Ação Realizada	200	29	68	O Programa Promoção da Interação Legislativo e Sociedade tem como público-alvo a sociedade cearense, contemplando consumidores, comunidades e movimentos sociais, mulheres vítimas de violência, representantes do setor produtivo, estudantes do ensino médio das escolas públicas, servidores públicos, entre outros segmentos, objetivando ampliar a aproximação da Casa Legislativa com o povo cearense, fortalecendo a cidadania, a participação social e a defesa dos direitos. As entregas do programa abrangem desde ações de sensibilização e capacitação até a produção de documentos, estudos e o atendimento direto ao público. No período de janeiro a agosto de 2025, o programa apresentou resultados expressivos. Foram realizadas 68 ações voltadas para a cidadania, saúde mental, segurança no trabalho e sustentabilidade; produzidos 62 documentos em formato impresso e digital; publicados 7 estudos e pesquisas e mais de 4.961 materiais publicados, além da avaliação de 01 Política Pública. Cabe destacar, ainda, os 103.289 atendimentos diretos prestados à sociedade. A análise do desempenho das entregas revela alguns pontos de maior impacto. O número de 46.869 famílias beneficiadas em situações de violação de direitos humanos demonstra a relevância social das ações de proteção e apoio. Em relação aos grupos específicos, destaca-se: 12.366 jovens atendidos em atividades educativas e profissionalizantes, contribuindo para sua inserção social e acadêmica. O público feminino também recebeu atenção, com 725 mulheres vítimas de violência atendidas, reforçando a atuação do programa em políticas de gênero. Além disso, a oferta de cursos de mestrado, pós-graduação, idiomas e extensão alcançou 3.714 estudantes, demonstrando a amplitude das oportunidades educacionais oferecidas. Do ponto de vista orçamentário, foram empenhados R$ 20.481.643,08, correspondendo a 46,43% do valor previsto na Lei Orçamentária Anual de 2025. Esse resultado indica um nível de execução adequado para o período analisado, compatível com a entrega de resultados de grande alcance social, assegurando eficiência na aplicação dos recursos públicos. De forma geral, o Programa apresentou desempenho satisfatório no período, tanto pelo volume de entregas quanto pela diversidade do público atendido. Os resultados evidenciam que a atuação da Assembleia Legislativa do Ceará tem fortalecido a interação entre o Parlamento e a sociedade, com impacto significativo na promoção da cidadania, na proteção de direitos e na valorização da participação social.
Aluno Atendido	2.187	1.379	3.714
Atendimento Realizado	144.307	44.174	103.289
Avaliação Realizada	2	1	1
Documento Publicado	50	16	62
Estudos e Pesquisas Publicados	4	5	07
Evento Realizado	18	0	0
Família Beneficiada	50.000	40.432	46.869
Jovem Atendido	9.042	7.753	12.366
Material Publicado	780	2.633	4.961
Mulher Atendida	1.858	665	725

---
iESGo
PRINCIPAIS ENTREGAS (Avanços)
CODINS – Construção de BI da gestão orçamentária. Questões 2155, 4412 e 4414 – g;
CRS – Ato Normativo N°365/2025 – Institui a Política de Sustentabilidade da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Questões 5122 – b, 6111, 6113, 6114 e 2137;
Capacitação sobre assédio e direitos das vítimas para gestores contemplada no Qualifica Alece. Questão 6112 - e;
Minuta da Cartilha de prevenção e combate ao assédio elaborada. Questão 6112;
Minuta da Cartilha de acessibilidade elaborada. Questão 6114;
DGP – Ato Deliberativo N°995/2025 – Institui o “Diploma Alece de Mérito Funcional” no âmbito da Alece publicado. Questão 4143;
Elaboração da Matriz de Competências de 30 gestores. Questões 1131 – b, 4121 e 4124;
Ato Deliberativo N°993/2025 - Que dispõe sobre a transição dos cargos de direção e assessoramento superior. Questão 1133 -b;
Programa Qualifica Alece – será lançado dia 20/10 – Questão 1133 – a;
Pesquisa de Clima Organizacional – será aplicada em outubro no DGP – Questão 4141;
Procuradoria – Minuta do código de ética do servidor compartilhada com líderes para análise. Questões 1121 - c, 1122 – b/ c/ d, 3124, 4321 - a, 6112 - a, 6113 – a/ b e 6121- c;
Comissão de inquérito administrativo capacitada no curso “Provas no processo administrativo disciplinar”. Questão 3124 - e.
Pontos de Atenção
Monitoramento contínuo por parte dos órgãos até dia 10 de cada mês;
Reuniões realizadas:
Diretora Administrativa e Financeira e os órgãos Procuradoria (08/09);
CRS (08/09 e 30/09);
Controladoria (07/10);
COTI (07/10);
CRS em 10/09, 17/09 e 24/09;
DGP em 18/09 e 08/10;
DDI em 10/10.

---
Monitoramento da Execução Orçamentária – Instrumentos de Acompanhamento
Execução Orçamentária
BI – Acompanhamento da Execução Orçamentária:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTRkZGMxZWItYzE0Yy00ZGVkLTlhMjQtNDliMzJhMzk2ZjMyIiwidCI6IjZlMDFlOWIzLTFlODItNGM3Ni1iMzYzLTEyNDVjZjcwYTQyZiJ9
BI - Acompanhamento de Contratos:
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOWUwNjdjMWItOWM0ZS00YzJkLTlkMzctODcyZmNjMGViZDBhIiwidCI6IjZlMDFlOWIzLTFlODItNGM3Ni1iMzYzLTEyNDVjZjcwYTQyZiJ9
BI – Acompanhamento das Atas de Registro de Preço:
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/fab69269-4158-4631-9261-993bae7d263d?ctid=6e01e9b3-1e82-4c76-b363-1245cf70a42f&pbi_source=linkShare&bookmarkGuid=b9415b8e-7812-469d-bd86-9d55f49613c2
Execução Orçamentária
Avanços
Maior interação entre as áreas envolvidas no processo de monitoramento e execução orçamentária;
Alinhamento entre previsão e execução orçamentária;
Redução da necessidade de reprogramações orçamentárias;
Melhor alocação dos recursos de acordo com as prioridades estratégicas e necessidades institucionais;
Informações consolidadas e atualizadas para a Gestão Superior planejar ajustes e reprogramações orçamentárias;
Elaboração da LOA 2026 com participação dos Órgãos que possuem Projetos Estratégicos e ações orçamentárias na LOA.
Monitoramento das Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas;
Monitoramento dos Restos a Pagar;
Monitoramento das Despesas de Exercícios Anteriores.
Desafios
Alinhamento dos instrumentos de Planejamento (Alece 2030 – PPA – PCA – LOA);
Redução das Despesas de Exercícios Anteriores;
Monitoramento dos contratos;
Bens Móveis Conciliados em 2025.