51ª Reunião Ordinária do COGE
Monitoramento dos Projetos Prioritários
(Ciclo 2025-2026 – Novembro/2025)

---
PROJETOS ESTRATÉGICOS (Remanescentes)
A iniciar
Gestão por Competências
Laboratório de inovação
Programa de integridade da gestão
Em andamento
Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2)
Implantação da LGPD
Normatização dos Processos Administrativos Sujeitos à Deliberação da Mesa Diretora
E-alece
Ceará de Valores
Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira
Revisão do Código de Ética Parlamentar
Parlamento Jovem
CIADI Plus
LegiSimples
Elaboração do Código de Ética do Servidor
Sobrestado
IACM (Fase II)
Cancelado
PRODOCS
PROLEGIS
Concluído
Governança de TIC (Fase 1)
DOALECE
Alcance + saúde
Implantação do Sistema da Ouvidoria
Implantação do Escritório de Desenvolvimento Institucional do Legislativo (EDIL)
Selo Alece Conselho Tutelar garantindo Direitos
08/12/2025

---
PROJETOS ESTRATÉGICOS (2022 a 2025)

---
COMITÊ DE GESTÃO ESTRATÉGICA - COGE
Projeto: Modernização da Infraestrutura de TIC (Fase 2)	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Publicado no DOE o contrato N°112/2025 – Objeto: contratação de serviços de hospedagem em nuvem privada, desenvolvimento de software e business analytics. As ações referentes à contratação foram divididas em 2 fases: / Fase 1 – Lift & Shift: Migração de 55 máquinas virtuais – Concluído no mês de setembro; / Fase 2 – Reestruturação do Ambiente: Organizar e otimizar a estrutura de serviços, incorporando soluções baseadas em Kubernetes para suportar maior escalabilidade, resiliência e gestão simplificada. Essa fase representa a modernização da infraestrutura, criando uma base sólida e flexível para suportar o crescimento futuro das aplicações – previsto para 2026.
Projeto: Adequação dos Processos da Alece à LGPD (Fase 2)	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Elaborada Minuta da Política de Segurança da Informação, aguardando revisão final pela COTI para envio à Diretoria Geral para publicação; / As seguintes normas serão revistas pelas áreas de Infraestrutura e de Governança da COTI após validação da Política de Segurança da Informação: / Política de Backup; / Política de Termo de uso da Rede Wi-fi da Alece; / Norma de Instalação de Softwares e Proteção contra Malwares; / Política de Controle de Acesso;
Projeto: Elaboração do Código de Ética do Servidor	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Após adesão da Alece ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC), a Controladoria realizou levantamento dos requisitos essenciais a serem incluídos no Código de Ética do Servidor; / Minuta do Código de Ética do Servidor em revisão pela Procuradoria.

---
COMITÊ TÉCNICO SETORIAL LEGISLATIVO
Projeto: E-Alece	Status	Em andamento	Priorização	Média	Ano: 2025
Avanços: / Na primeira fase, o E-ALece é composto por 5 sprints, com previsão de entrega até o dia 31/12; / Sprint 4: implementação de melhorias estratégicas no módulo OPINE: planejamento do produto, levantamento de requisitos, criação de protótipos e organização do backlog, previsão de conclusão para 12/12; / Implementadas funcionalidades voltadas ao fortalecimento da participação cidadã e da transparência legislativa, compreendendo histórico de participações do usuário, gestão de conteúdo próprio, registro de votos e envio de e-mails transacionais.
Projeto: Parlamento Jovem	Status	Em andamento	Priorização	Média	Ano: 2025
Avanços: / Realizada a 6° Oficina de Letramento Político no município de Pacoti – 22 alunos certificados; / Realizada a 7° Oficina de Letramento Político no município de Maracanaú – 83 alunos certificados; / Sessão Solene de encerramento do Parlamento Jovem prevista para 11/12 com participação dos 14 estudantes da rede pública estadual de ensino escolhidos.
Projeto: Implant. do Escritório de Desenvolvimento Institucional do Legislativo (EDIL)	Status	Concluído	Priorização	Média	Ano: 2025
Avanços: / Escritório de Desenvolvimento Institucional do Legislativo (EDIL) inaugurado no dia 18/11; / EDIL apresentado na Rede Legislativa de Governança e Gestão (REGOV) durante a 28ª Conferência da Unale (3/12).

---
COMITÊ TÉCNICO SETORIAL LEGISLATIVO
Projeto: LegiSimples	Status	Em andamento	Priorização	Média	Ano: 2025
Avanços: / Acordo de Cooperação Técnica com o Laboratório Íris foi aprovado pela Procuradoria. Aguardando assinaturas para posterior publicação; / Ações previstas: capacitação dos servidores da Casa em Linguagem Simples, elaboração do Manual de Linguagem Simples da Alece e instituição da Comissão de Linguagem Simples Legislativa.
COMITÊ TÉCNICO SETORIAL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Projeto: Modernização do Sistema de Gestão Orçamentária e Financeira	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / O sistema contará com dois módulos – Gestão de Contratos e Execução da Despesa; / Apresentado o piloto do sistema em 25/11; / Sistema em análise pela Comissão composta por DFOC, COTI e DAF.

---
NOVOS PROJETOS
Projeto: Ceará de Valores	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Eventos de abertura do Programa Ceará de Valores foram realizados nos municípios de: / Aracoiaba, Caucaia e Maracanaú no dia 01/11; / Canindé, Quixeramobim, Santa Quitéria e Sobral no dia 22/11; / Fortim e São Benedito no dia 29/11 / Granja, Itapipoca e Limoeiro do Norte (06/12); / Realizados os primeiros Sábado de Valores nos municípios de: Aracoiaba, Caucaia, Fortaleza e Maracanaú no dia 29/11.
Projeto: Ciadi Plus	Status	Em andamento	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Em andamento análise e ajustes na metodologia de trabalho; / ETP e TR para aquisição de materiais terapêuticos e materiais de consumo elaborados e encaminhados.
Projeto: Selo Alece Conselho Tutelar: Garantindo Direitos	Status	Concluído	Priorização	Alta	Ano: 2025
Avanços: / Solenidade de entrega do “Selo Alece Conselho Tutelar: Garantindo Direitos” realizada em 18/11; / O Projeto contou com 177 Municípios inscritos, 950 conselheiros e 192 conselhos tutelares, certificando 151 municípios cearenses pelas boas práticas na proteção à infância e à adolescência, sendo 92 municípios com o Selo Ouro, 47 municípios com o Selo Prata e 24 municípios com o Selo Bronze.

---
iESGo
iESGo na Alece: 64% - (Dados até 24/11).
PRINCIPAIS ENTREGAS (Avanços)
CRS – Lançamento do Plano de Logística Sustentável - PLS previsto para até 18/12/2025 (Questão 5111);
Lançamento da Cartilha de prevenção e combate ao assédio previsto para 17/12/2025 (Questão 6112);
Lançamento da Cartilha de acessibilidade previsto para 17/12/2025 (Questão 6114);
DGP – Programa Qualifica Alece lançado em 20/10/2025 (Questões 1133 / 4331);
Pesquisa de Clima Organizacional aplicada em novembro no DGP (Questão 4141);
Controladoria - Adesão ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - PNPC (Questões 1121 / 1122 / 1123);
Realizada consulta ao Diretor-Geral e ao Presidente acerca dos processos e atividades relevantes a serem auditados em 2026 (Questão 3131);
Pesquisa de satisfação revisada (Questão 3111);
Pesquisa de satisfação sobre os serviços da Controladoria aplicada junto à DG (Questão 3133)
Procuradoria - Comissão de inquérito administrativo capacitada no curso “Direito Administrativo Sancionador” (Questão 3124);
Termo de Ajustamento de Conduta – TAC contemplado na Resolução n° 780/2025 (Questão 3124);
CODINS – Elaboração da planilha de gerenciamento de riscos críticos de LGPD (Questão 2114);
Relatório de Avaliação de Indicadores compartilhado com os órgãos (Questão 2141 / 2142);
Política de gestão de riscos elaborada (Questão 2111);
COTI - Implantação da Gestão por processos baseada em riscos (Questão 4231).